计算机科学与技术学院2027届本科生毕业设计（论文）工作计划

毕业设计（论文）是检验学生四年本科学习阶段所学知识的必要手段，是本科生从事科学研究训练的重要环节，为规范2027届本科生毕业设计（论文）工作，特制定本计划：

| 时间 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026年7月9日— 8月31日 | 征题 | 指导教师根据自身研究学科方向出题。 |
| 2026年10月12日—10月26日 | 学生选题阶段 | 学生根据自己的实际情况自主选择指导教师，维普系统向老师提交申请，师生互相确定选题。 |
| 2026年10月27日—10月31日 | 指导教师下达任务书 | 学生跟指导老师根据撰写毕业论文（设计）要求沟通后系统上传任务书。 |
| 2026年11月底/12月初第一次开题；二次开题2026年12月31日前 | 开题 | 由学生提交毕业论文（设计）开题报告，并经指导老师审定后参加开题。 |
| 2027年1月16日—2月28日 | 中期检查 | 学生在指导老师指导下进行毕业论文（设计）中期自查，提交论文初稿。 |
| 2027年3月20日前完成 | 中期检查抽查答辩 | 学院组织教学督导、各专业对毕业论文（设计）进行中期检查，组织抽查答辩。 |
| 2027年4月15日前完成 | 上传答辩申请稿 | 中期通过的同学上传。 |
| 2027年4月25日前完成 | 第一轮交叉评阅 | 校内外专家评审。 |
| 2027年5月10日前完成 | 第一轮答辩 | 各答辩小组组织毕业论文（设计）答辩。 |
| 2027年5月22日前完成 | 上传最终稿、抽检稿等材料 | 第一轮答辩通过学生上传。 |
| 2027年5月20日前完成 | 上传第二轮答辩申请稿 | 第一轮交叉评阅和答辩未通过学生上传。 |
| 2027年5月25日前完成 | 第二轮交叉评阅 | 校内外专家评审。 |
| 2027年5月30日前完成 | 第二轮答辩 | 各答辩小组组织通过第二轮交叉评阅学生进行二轮答辩 |
| 2027年6月5日前 | 上传最终稿、抽检稿等材料 | 第二轮答辩通过学生上传 |
| 2027年6月1日—6月10日 | 成绩评定 | 学院组织毕业论文（设计）答辩委员会评定毕业论文（设计）成绩 |
| 2027年6月18日前完成 | 毕业论文（设计）总结 | 2026届毕业论文工作终止日 |

注：以上时间节点具体执行过程可作微调。

计算机科学与技术学院毕业设计（论文）工作领导小组

2026年10月10日